## Sheet1
完结：绿色 |  | 进行中：橙色 |  | 未做：红色 |  | 暂缓：紫色 |  | 终止：黑色
2017年项目全流程监控跟踪表
表格更新日期：2017年12月14日 | [5 empty] | 项管审核阶段 |  |  |  | 风控审核阶段 |  |  |  |  | 投委会阶段 |  | 签约阶段 |  |  | 放款阶段 |  |  | 目前状态 | 状态备注
序号 | 时间 | 项目名称 | 分公司 | 项目经理 | 项目类型 | 项管初审 | 项目经理反馈 | 预审报告出具（2017.11.16开始无预审报告） | 备注 | 风控审核 | 立项会 | 项目尽调 | 风控会 | 备注 | 投委会 | 备注 | 合同拟定 | 签约 | 备注 | 放款审批 | 放款 | 备注 |  |  | 初审是否通过 | 立项会是否通过 | 风控会是否通过 | 是否已放款
1 | 2016.11 | 三聚环保 | 南京 | 张天衡 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 备注: 客户无融资需求，项目暂缓 |  |  | 是 | 是 | 是
2 | 2016.12 | 蒙草生态 | 南京 | 张天衡 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 备注: 方案不确定 |  |  | 是 | 是 | 无
3 | 2016.12 | 科融环境 | 南京 | 张天衡 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 备注: 方案与企业沟通后未能达成一致 |  |  | 是 | 是 | 无
4 | 2017.1 | 骑客智能科技 | 南昌 | 张剑 | 股权 |  |  |  | 风控审核阶段 立项会: 2017.1.11 |  |  | 是 | 是 | 否
5 | 2017.1 | 华英5期 | 河南 | 梁振宇 | 保理 |  |  |  | 签约阶段 备注: 因华英对供应商债权已于内部消化，故终止 |  |  | 无 | 无
6 | 2017.1 | 上海华信 | 南京 | 张天衡 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 立项会: 2017.1.16; 风控审核阶段 备注: 共同设立的保理公司未成功注册 |  |  | 是 | 是
7 | 2017.1 | 华英6期 | 河南 | 梁振宇 | 保理 |  |  |  | 签约阶段 备注: 因商票问题未解决，暂缓 | 暂缓 |  | 无 | 无 | 无
8 | 2017.2 | 大贺传媒 | 南京 | 迟佳倩 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 立项会: 2017.2.20; 风控审核阶段 风控会: 2017.3.3; 风控审核阶段 备注: 项目经理建议不再推进 |  |  | 是 | 是 | 是
9 | 2017.2 | 华英7期 | 河南 | 梁振宇 | 保理 |  |  |  | 签约阶段 备注: 因商票问题未解决，暂缓 | 暂缓 |  | 无 | 无 | 无
10 | 2017.2 | 富顺光电 | 深圳 | 张甘霖 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 立项会: 2017.2.27; 风控审核阶段 备注: 无贸易背景，企业配合度较差 |  |  | 是 | 是
11 | 2017.2 | 沃泰通-沃特玛 | 深圳 | 曹小敏 | 保理 | 2017.3.21 | 2017.3.27 |  | 风控审核阶段 风控审核: 2017.3.29; 风控审核阶段 立项会: 2017.3.29; 风控审核阶段 项目尽调: 2017.3.31; 签约阶段 合同拟定: 2017.5.23; 签约阶段 签约: 2017.5.24; 放款阶段 放款审批: 2017.5.26; 放款阶段 放款: 2017.5.26; 放款阶段 备注: 已放款2000万 | 进行中 |  | 是 | 是 | 无 | 是
12 | 2017.2 | 五洲国际 | 南京 | 张天衡 | 保理 |  |  |  | 风控审核阶段 立项会: 2017.3.6; 风控审核阶段 备注: 企业资质较差，立项否 |  |  | 是 | 否 | 否
Note on L113: Administrator: 首次立项会未投票：1.需重新设计供应链方案；2.了解香港上市公司与境内公司关系；3.了解企业亏损原因
Note on J121: Administrator: 1. 融资主体及上市公司经营业绩下滑，上市公司2017年6月负债总计50.27亿，其中应付账款38.11亿元，占其负债75.8%，负债短期偿债压力较大； 2. 企业主营业务为建筑工程设计，工程回款账期长；下游为政府单位企业，无法开具商票，资金无法封闭； 3. 担保上市公司资产负债率持续攀升，企业资金压力较大。 4. 上市公司2017年5月被证监会实施退市风险警示，实际控制人立案调查，短期内是否解除上述情况不确定性较大，担保能力较弱。
Note on G125: Administrator: 1. 方案中融资金额为商票金额，商票不打折不符合我司业务规定；且目前提供的债权打折力度不足。 2. 睿康体育并无实际营业收入，担保能力不足；上市公司睿康股份提供暗担保，不符合公司章程约定。 3. 融资方上海连行近期进行了较多笔商业保理融资，其中中投鼎盛保理融资金额为5000万；聚一宝保理融资金额为1亿元，且转让的应收账款原始债务人为上海研卓贸易有限公司，可能与我司业务冲突。 4. 本次融资贸易背景为上海连行采购后将货物卖与上海研卓，研卓卖与睿康股份，核心企业睿康股份并未直接与融资方有贸易往来；且根据目前提供的贸易资料，本次融资贸易真实性不高。 5. 出票方睿康股份2017年上半年营业收入11.8亿元，同比下降12.5%；企业营业收入连续下滑；企业而目前影视文化行业未成为新的利润增长点，企业营业收入预期不佳。 6. 出票方睿康股份在目前主营业务下滑的情况下，可能通过借钱融资进行业务多元化转型。企业未来负债规模预计会大幅增加。

## Sheet2
项目通过率
更新时间：2017.12.14
| 初审 | 立项 | 风控 | 放款
总计 | 170
未通过/暂停/初审中 | 88
通过 | 82 | 63 | 36 | 29
通过率 | 48.24% | 37.06% | 21.18% | 17.06%